文化和旅游宏观决策课题管理和资助办法（试行）

第一章 总则

第一条 为加强文化和旅游宏观决策课题（以下简称“宏观决策课题”）管理，提高课题成果质量和服务决策水平，更好地发挥项目资金的示范引导作用，制定本办法。

第二条 宏观决策课题围绕文化和旅游的中心工作，重点支持文化和旅游领域的重点难点热点问题开展咨政研究，致力于形成一批跟得紧、用得上的研究成果，服务文化和旅游宏观决策。

第三条 宏观决策课题项目经费来源于中央财政拨款。项目资金预算、财务接受文化和旅游部财务司的管理和监督，资金使用和管理接受审计部门审计和监督。

第四条 宏观决策课题面向全国高等院校、科研机构、政府部门及其他企事业单位符合条件的人员，公平竞争，择优立项。

第五条 宏观决策课题每年开展一次，设重点课题和一般课题。根据工作需要，在年度课题指南范围以外，酌情设立专项任务项目。

第二章 组织机构

第六条 宏观决策课题由中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）（以下简称“旅研院”）负责组织实施和日常管理,办公室设在科研管理部。主要负责履行以下职能：

（一）研究制定和发布年度课题指南；

（二）组织课题申报、评审、审批和结项鉴定；

（三）编辑、出版年度课题成果汇编；

（四）其它课题相关事宜。

第七条 宏观决策课题依托旅研院学术顾问和学术委员会设立专家评审委员会（以下简称“评委会”）。评委会具体职责如下：

（一）对制订文化和旅游宏观决策课题选题指南提出建议；

（二）评审课题申请，提出年度课题资助建议；

（三）对宏观决策课题项目的实施提出意见和建议。

第三章 申请与受理

第八条  每年年初旅研院发布年度课题指南及申报公告，接受符合要求的课题申请。

第九条  全国高等院校、科研机构、政府部门及其他企事业单位符合条件的人员，经所在单位同意后，可以申报文化和旅游宏观决策课题。

第十条  宏观决策课题申请人，必须在申报公告规定期限内按照规定程序提出书面申请。对于不符合年度课题指南及申报要求的申请材料，不予受理。

第四章 评审与审批

第十一条  宏观决策课题评审实行资格审查、通讯评审、会议评审相结合的评审机制，通过资格审查的课题申请由旅研院统一组织同行专家进行评审。会议评审必须经集体评议、无记名投票形成评审结果。

第十二条 旅研院对会议评审结果进行审议，提出拟资助课题名单，报文化和旅游部备案后，对年度资助课题名单予以公布。

第十三条 旅研院向获资助课题负责人及依托单位发放课题立项通知书。

第五章 监督与结项

第十四条  课题负责人必须按照宏观决策课题申报书的承诺开展研究工作。一经批准立项，课题名称、最终研究成果形式、主要研究内容均不得变更。

第十五条 宏观决策课题为年度研究项目，课题研究任务必须在立项当年完成（具体时间要求以申报公告为准），不接受延期申请。课题负责人必须在研究期满前按规定提交最终研究成果和课题结项申请。

第十六条 课题研究过程中，有下列情形之一的，课题负责人必须及时提交书面申请，经依托单位同意，报中国旅游研究院批准：

（一）确需向有关领导或部门报送课题研究阶段性成果的；

（二）涉及敏感问题的阶段性成果准备出版、发表或接受新闻媒体采访的；

（三）其他重要事项。

第十七条 课题研究过程中，有下列情形之一的，依托单位应当及时提出变更课题负责人（变更课题负责人的课题研究期限、研究方案仍以立项通知为准）或者终止课题研究的申请，报旅研院核批；旅研院也可以根据情况直接作出终止课题研究的决定：

（一）课题负责人无力继续开展研究工作的；

（二）课题负责人在其他学术研究活动中有剽窃他人科研成果或者弄虚作假等学术不端行为的；

（三）临近资助期满未取得实质性研究进展的；

（四）最终研究成果质量低劣的，或者不遵守课题研究成果宣传纪律的；

（五）严重违反资助经费使用和管理制度的；

（六）存在其他严重情况的。

第十八条 宏观决策课题研究过程中，有下列情形之一的，旅研院作出撤销课题的决定：

（一）研究成果（包括最终研究成果和阶段性研究成果）有严重政治问题的；

（二）课题研究中有剽窃他人科研成果或者弄虚作假等学术不端行为的；

（三）逾期不提交最终研究成果的；

（四）存在其他严重问题的。

第十九条 宏观决策课题研究成果发表或出版时，应注明“文化和旅游宏观决策课题资助”字样。

第二十条 课题研究期满，课题负责人应当按要求提交结项材料。

第二十一条 宏观决策课题最终研究成果，由旅研院统一组织同行专家进行会议鉴定。

第二十二条 宏观决策课题结项鉴定结果分为三个等级：优秀、合格、未通过鉴定。

未通过结项鉴定的课题，将视情况予以终止或撤项。

第六章 经费管理

第二十三条  宏观决策课题资助经费由旅研院核拨，于课题立项后一次性拨付。资助额度根据课题审批情况确定。

第二十四条  课题资助经费由依托单位管理，实行专款专用。课题负责人必须按照批准的经费支出预算使用资助经费，确需调整预算科目的，应当按规定报依托单位科研、财务相关部门批准。限定比例的预算科目不予调增。课题负责人、依托单位不得以任何方式侵占、挪用课题资助经费。课题资助经费开支科目包括：

（一）图书资料费，指收集资料过程中购买图书、资料的费用以及邮寄、打印、复印、誊录、翻译等费用；

（二）印刷费，包括调研报告等打印费用和不宜公开出版的研究成果的印刷费用，以及供评审、鉴定用的研究成果的印刷费用；

（三）数据采集费，指在课题研究过程中发生的调查、访谈、数据购买、数据分析及相应技术服务购买等支出的费用；

（四）差旅费/会议费/国际合作与交流费，指为完成课题进行的调研、或与课题有关的小型学术会议或参加相关的学术会议的费用；

（五）设备费，指课题研究过程中购置设备和设备耗材、升级维护现有设备以及租用外单位设备而发生的费用；

（六）专家咨询费，不超过资助经费的20%；

（七）劳务费，不超过资助经费的15%；

（八）管理费，不超过资助经费的5%；

（九）其他支出。

课题其他来源经费由依托单位按规定自行管理，不需纳入以上预算管理。

第二十五条 课题研究完成后，课题负责人应当会同单位科研、财务等相关部门及时清理账目，如实编制《文化和旅游宏观决策课题结项审批书》中的经费决算表，不得随意调账变动支出、随意修改记账凭证。

第二十六条 宏观决策课题通过结项鉴定后，结余资金可用于课题后续研究的直接支出。

对于因故被终止的课题的结余资金，以及因故被撤销的课题的已拨经费，依托单位应当在接到有关通知后30日内按原渠道退回旅研院。

第二十七条 退回的因故被终止或被撤销的课题的经费，由旅研院用于资助后续年度课题研究。

第七章 附则

第二十八条  本办法自公布之日起施行，解释权归中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）所有。